## Backlog - current
Project Backlog
MAJ: 27/05/2021
ID | Category | Required by | Description | Validation criteria | Priority | Who? | Estimation/rq | Duration | Dif | Avant | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Dernier Sprint | Not validated | Ready to check | Demo OK on: | Notes
1 | Admin | EPITA | Convention de stage | Signée par toutes les parties | 99 |  |  |  |  | X
2 | Suivi | Pierre | Bureau |  | 98 |  |  |  |  | X
3 | Admin | EPITA | Papiers Accueil Stagiaire | C. Poujol | 97 |  |  |  |  | X
4 | Suivi | Pierre | Accueil |  | 96 | [5 empty] | X
5 | Projet | Pierre | Définition de l'objectif | Objectif écrit | 95 | [5 empty] | X
6 | Suivi | Pierre | Date soutenance blanche |  | 93 | [5 empty] | X
7 | Suivi | Pierre | Date soutenance |  | 92 | [5 empty] | X
8 | Suivi | Pierre | Fixer RV hebdomadaire |  | 91 | [5 empty] | X
9 | Suivi | Pierre | Date livraison projet |  | 90 | [5 empty] | X
10 | Suivi | Pierre | Créneaux démos de sprint |  | 89 | [5 empty] | X
11 | Développement | Pierre | Application des standards de qualité de code | commentaires + pylint+PEP8 | 88 | [5 empty] | X
12 | Projet | Pierre | Méthodologie | Document | 87 | [5 empty] | X
13 | Projet | Pierre | Sélection du jeu de données |  | 85 | [5 empty] | X
14 | Développement | Pierre | Choix d'IDE | Cohérent avec les choix techniques de l'équipe | 84
15 | Formation | Etablissement | Plan de rapport de stage |  | 83 | [5 empty] | X
16 | Projet | Pierre | Espace de partage de données |  | 82 | [5 empty] | X
17 | Projet | Pierre | MVP - Minimum Viable Product | Interface graphique seule; fonctionnel + design | 80 | [5 empty] | X
18 | Projet | Pierre | Mise en place du cahier de recette |  | 78 | [6 empty] | X
19 | Projet | Pierre | Mise en place des tests unitaires | Sur une fonction test | 75 | [6 empty] | X
20 | Projet | Pierre | Solution d'archivage de code | à disposition pour l'équipe | 68 | [6 empty] | X
21 | Projet | Pierre | Démonstrateur - v1 |  | 60 | [13 empty] | 1er tiers du projet
22 | Projet | Pierre | Tests unitaires | Avec couverture du code satisfaisante | 32 | [9 empty] | X
23 | Projet | Pierre | Archivage du code | Forge | 30 | [9 empty] | X
24 | Projet | Pierre | Document de recette | Cahier compléter avec les cas d'utilisations significatifs + bugs | 29 | [9 empty] | X
25 | Formation | Etablissement | Rapport de stage | Selon critères d'évaluations de l'établissement d'enseignement; Pour prise en main + suivi du développement | 27 | [9 empty] | X
26 | Formation | Etablissement | Soutenance blanche | Selon critères d'évaluations de l'établissement d'enseignement | 26 | [9 empty] | X
27 | Projet | Pierre | Démonstrateur - v2 | Available from outside the lab | 25 | [9 empty] | X
28 | Projet | Pierre | Livraison du projet | Github | 24 | [9 empty] | X
29 | Formation | Etablissement | Présentation de stage |  | 23 | [9 empty] | X
30 | Suivi | Pierre | Départ | Rendu du matériel | 21 | [9 empty] | X
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

## Légende
Done and demonstrated
Done
==> | Delayed to next period
Withdrawn

## Burndownchart - sprint 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 2013-07-25 | 2013-07-26 | 2013-07-29 | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 2013-09-02 | 2013-09-03 | 2013-09-04 | 2013-09-05 | 2013-09-06